## Raport z testów
Raport z testów
| Produkt: | Evolved Packet Core (EPC) simulator
L.p. | Przypadek testowy ID | Nazwa | Priorytet | Status | Tester/zespół | Data wykonania | Znaleziony defekt ID | Uwagi
1 | TC-1-001 | Podłączenie UE z minimalnym ID (0) | 1 | failed |  | 26.04.2026 | 1 | Niezgodność z dokumentacją
2 | TC-1-002 | Podłączenie UE z maksymalnym ID (100) | 1 | passed |  | 26.04.2026
3 | TC-1-003 | Nieudana próba podłączenia UE poniżej minimum (-1) | 2 | passed |  | 26.04.2026
4 | TC-1-004 | Nieudana próba podłączenia UE powyżej maksimum (101) | 2 | passed |  | 26.04.2026
5 | TC-1-005 | Nieudana próba podłączenia z ID typu String | 3 | passed |  | 26.04.2026
6 | TC-1-006 | Nieudana próba podłączenia z ID typu Float (1.5) | 3 | passed |  | 26.04.2026
7 | TC-1-007 | Nieudana próba podłączenia bez podanego ID w żądaniu | 1 | passed |  | 26.04.2026
8 | TC-1-008 | Nieudana próba podłączenia już aktywnego UE | 1 | passed |  | 26.04.2026
9 | TC-1-009 | Sekwencyjne podłączenie wielu UE | 2 | passed |  | 26.04.2026
10 | TC-2-001 | Odłączenie UE z minimalnym ID (0) | 1 | failed |  | 26.04.2026 | 1 | Niezgodność z dokumentacją
11 | TC-2-002 | Odłączenie UE z maksymalnym ID (100) | 1 | passed |  | 26.04.2026
12 | TC-2-003 | Próba odłączenia ID poniżej minimum (-1) | 2 | passed |  | 26.04.2026
13 | TC-2-004 | Próba odłączenia ID powyżej maksimum (101) | 2 | passed |  | 26.04.2026
14 | TC-2-005 | Próba odłączenia z ID typu String | 3 | passed |  | 26.04.2026
15 | TC-2-006 | Brak ID w adresie URL | 1 | passed |  | 26.04.2026
16 | TC-2-007 | Próba odłączenia nieistniejącego UE | 1 | passed |  | 26.04.2026
17 | TC-2-008 | Ponowne podłączenie po odłączeniu | 2 | passed |  | 26.04.2026
18 | TC-3-001 | Rozpoczęcie transferu tylko w DL | 1 | passed |  | 26.04.2026
19 | TC-3-002 | Błąd rozpoczęcia transferu przy nieprawidłowej prędkości | 2 | failed |  | 26.04.2026 | 2
20 | TC-3-003 | Błąd rozpoczęcia transferu przy nieprawidłowym UE ID | 1 | passed |  | 26.04.2026
21 | TC-3-004 | Błąd rozpoczęcia transferu dla nieaktywnego bearer ID | 1 | passed |  | 26.04.2026
22 | TC-3-005 | Pomyślne rozpoczęcie transferu z poprawnymi danym | 1 | passed |  | 26.04.2026
23 | TC-3-006 | Błąd rozpoczęcia transferu przy braku UE ID | 2 | passed |  | 26.04.2026
24 | TC-3-007 | Błąd rozpoczęcia transferu przy braku bearer ID | 2 | passed |  | 26.04.2026
25 | TC-3-008 | Błąd rozpoczęcia transferu przy braku prędkości | 2 | passed |  | 26.04.2026
26 | TC-4-001 | Pobranie statusu transferu dla konkretnego bearer | 1 | passed |  | 26.04.2026
27 | TC-4-002 | Pobranie statusu transferu dla wszystkich bearerów | 2 | failed |  | 26.04.2026 | 3 | Niezgodność z dokumentacją
28 | TC-4-003 | Domyślną jednostką statusu transferu jest kbps | 3 | passed |  | 26.04.2026
29 | TC-4-004 | Błąd pobrania statusu transferu przy nieprawidłowym bearer ID | 2 | failed |  | 26.04.2026 | 4
30 | TC-4-005 | Błąd pobrania statusu transferu przy nieprawidłowym UE ID | 1 | passed |  | 26.04.2026
31 | TC-4-006 | Błąd pobrania statusu transferu przy braku UE ID | 2 | passed |  | 26.04.2026
32 | TC-5-001 | Zatrzymanie transferu dla konkretnego bearer | 1 | passed |  | 26.04.2026
33 | TC-5-002 | Zatrzymanie transferu dla wszystkich bearerów | 2 | failed |  | 26.04.2026 | 3 | Niezgodność z dokumentacją
34 | TC-5-003 | Błąd zatrzymania transferu przy nieprawidłowym bearer ID | 2 | passed |  | 26.04.2026
35 | TC-5-004 | Błąd zatrzymania transferu przy nieprawidłowym UE ID | 1 | passed |  | 26.04.2026
36 | TC-5-005 | Błąd zatrzymania transferu przy braku UE ID | 2 | passed |  | 26.04.2026
37 | TC-6-001 | Błąd, gdy UE ID jest nieprawidłowe | 1 | passed |  | 26.04.2026
38 | TC-6-002 | Błąd, gdy bearer ID jest nieprawidłowe | 1 | passed |  | 26.04.2026
39 | TC-6-003 | Błąd, gdy bearer ID już istnieje | 2 | passed |  | 26.04.2026
40 | TC-6-004 | Sukces dla prawidłowych danych | 1 | passed |  | 26.04.2026
41 | TC-6-005 | Błąd, gdy nie podano UE ID | 2 | passed |  | 26.04.2026
42 | TC-6-006 | Błąd, gdy nie podano bearer ID | 2 | passed |  | 26.04.2026
43 | TC-7-001 | Błąd, gdy UE ID jest nieprawidłowe | 1 | passed |  | 26.04.2026
44 | TC-7-002 | Zwrócenie poprawnej listy podłączonych bearerów | 1 | passed |  | 26.04.2026
45 | TC-7-003 | Błąd, gdy nie podano UE ID | 2 | failed |  | 26.04.2026 | 5
46 | TC-8-001 | Błąd, gdy UE ID jest nieprawidłowe | 1 | passed |  | 26.04.2026
47 | TC-8-002 | Błąd, gdy bearer ID jest nieprawidłowe | 1 | passed |  | 26.04.2026
48 | TC-8-003 | Błąd, gdy bearer jest nieaktywny | 2 | passed |  | 26.04.2026
49 | TC-8-004 | Zezwolenie na usunięcie domyślnego bearera | 1 | passed |  | 26.04.2026
50 | TC-8-005 | Sukces dla prawidłowych danych | 1 | passed |  | 26.04.2026
51 | TC-8-006 | Błąd, gdy nie podano UE ID | 2 | passed |  | 26.04.2026
52 | TC-8-007 | Błąd, gdy nie podano bearer ID | 2 | passed |  | 26.04.2026
53 | TC-9-001 | Wpływ resetu na dołączone urządzenia UE | 1 | passed |  | 26.04.2026
54 | TC-9-002 | Wpływ resetu na trwające transfery danych | 1 | passed |  | 26.04.2026
55 | TC-9-003 | Wpływ resetu na bearery | 2 | passed |  | 26.04.2026

## Defekt ID1
1 | ID defektu | 1
2 | Tytuł | Niezgodność dolnej granicy zakresu UE ID z dokumentacją (ID 0 odrzucane)
3 | Tester | K. Cz.
4 | Priorytet | 2
5 | Testowany produkt, wersja | Evolved Packet Core simulator
6 | Środowisko testowe | Lokalna instancja, Robot Framework
7 | Opis błędu | Serwer zwraca błąd 422 przy próbie podłączenia UE o ID 0 oraz informacj, że minimalne prawidłowe ID >= 1, mimo że dokumentacja PDF wskazuje zakres 0-100 jako poprawny.
8 | Kroki / scenariusz, podczas których został wykryty | 1.Uruchom symulator. 2.Wyślij żądanie POST na /ues z body {"ue_id": 0}. 3.Sprawdź kod odpowiedzi.
9 | Oczekiwany rezultat | Status 200
10 | Uzyskany rezultat | Status 422 Unprocessable Entity
11 | Powtarzalność | Każda próba kończy się błędem
12 | Podjęte kroki
13 | Analiza testera | Prawdopodobna pomyłka w kodzie serwera – użycie warunku id >= 1 zamiast id >= 0 lub błąd w dokumentacji projektowej.
14 | Załączniki (logi/ zrzut z ekranu) | dostępne w log.html

## Defekt ID2
1 | ID defektu | 2
2 | Tytuł | Transfer może zostać rozpoczęty z prędkością z poza podanego w założeniach zakresu
3 | Tester | Filip Cebula
4 | Priorytet | 2
5 | Testowany produkt, wersja | Evolved Packet Core simulator
6 | Środowisko testowe | Lokalna instancja, Robot Framework
7 | Opis błędu | Transfer zostaje rozpoczęty pomimo tego, że podana prędkość jest nieprawidłowa, co powinno skutkować błędem.
8 | Kroki / scenariusz, podczas których został wykryty | Scenariusz TC-3-002
9 | Oczekiwany rezultat | Status 422
10 | Uzyskany rezultat | Status 200
11 | Powtarzalność | Każda próba
12 | Podjęte kroki
13 | Analiza testera | Prędkość transferu podana przez użytkownika nie jest sprawdzana przy wywołaniu funkcji
14 | Załączniki (logi/ zrzut z ekranu) | dostępne w log.html

## Defekt ID3
1 | ID defektu | 3
2 | Tytuł | Dla sprawdzenia statusu i zakończenia transferu nie da się wykonać operacji sumarycznych (dla każdego bearer id). Co jest niezgodne z dokumentacją.
3 | Tester | Filip Cebula
4 | Priorytet | 2
5 | Testowany produkt, wersja | Evolved Packet Core simulator
6 | Środowisko testowe | Lokalna instancja, Robot Framework
7 | Opis błędu | Kiedy nie podamy beared id dostajemy błąd, co nie zgadza się z opisem w dokumentacji.
8 | Kroki / scenariusz, podczas których został wykryty | Scenariusz TC-4-002 i TC-5-002
9 | Oczekiwany rezultat | Status 200 OK
10 | Uzyskany rezultat | Status 405
11 | Powtarzalność | Każda próba
12 | Podjęte kroki
13 | Analiza testera | Źle ustawione parametry scieżki dla /ues/{ue_id}/bearers/{bearer_id}/traffic, przez co nie da się pominąc bearer id
14 | Załączniki (logi/ zrzut z ekranu) | dostępne w log.html

## Defekt ID4
1 | ID defektu | 4
2 | Tytuł | Można sprawdzić status transferu danych dla nieprawidłowego bearer id.
3 | Tester | Filip Cebula
4 | Priorytet | 2
5 | Testowany produkt, wersja | Evolved Packet Core simulator
6 | Środowisko testowe | Lokalna instancja, Robot Framework
7 | Opis błędu | Status transferu może zostać sprawdzony nawet dla nieprawidłowego bearer id, co nie jest zgodne z dokumentacją.
8 | Kroki / scenariusz, podczas których został wykryty | TC-4-004
9 | Oczekiwany rezultat | Status >400 OK
10 | Uzyskany rezultat | Status 200
11 | Powtarzalność | Każda próba
12 | Podjęte kroki
13 | Analiza testera | Zakresy dla bearer id nie są sprawdzane przy wywołaniu funkcji.
14 | Załączniki (logi/ zrzut z ekranu) | dostępne w log.html

## Defekt ID5
1 | ID defektu | 5
2 | Tytuł | Możliwość sprawdzenia podłączonych bearerów bez podania UE ID.
3 | Tester | Jakub Drozd
4 | Priorytet | 2
5 | Testowany produkt, wersja | Evolved Packet Core simulator
6 | Środowisko testowe | Lokalna instancja, Robot Framework
7 | Opis błędu | Procedura sprawdzenia podłączonych bearerów zwraca listę wszystkich UE (status 200) zamiast błędu, gdy w żądaniu nie podano UE ID. Jest to niezgodne z dokumentacją (punkt 7), która mówi: „Procedura wymaga podania UE ID”.
8 | Kroki / scenariusz, podczas których został wykryty | TC-7-003
9 | Oczekiwany rezultat | Status >= 400 (Błąd walidacji)
10 | Uzyskany rezultat | Status 200 OK (Zwrócenie listy wszystkich UE)
11 | Powtarzalność | Każda próba
12 | Podjęte kroki | Wywołanie żądania GET na endpoint /ues/ (bez podania konkretnego UE ID).
13 | Analiza testera | Brak walidacji obecności UE ID dla tej funkcjonalności. System błędnie interpretuje brak ID jako zapytanie o ogólną listę wszystkich UE zamiast zwrócić błąd wymagany przez specyfikację.
14 | Załączniki (logi/ zrzut z ekranu) | dostępne w log.html

## status
no run
passed
in progress
failed
blocked